SUPPLYCORE – ASSUMPTIONS & DEPENDENCIES DOCUMENT

Tài liệu Giả định & Phụ thuộc Dự án  |  Phiên bản 1.0  |  05/2026

Trạng thái: Đang xem xét  |  Cần xác nhận từ: Hospital IT, Kế toán, Khoa VTYT

Tài liệu này liệt kê toàn bộ giả định (assumptions) được đưa ra trong quá trình thiết kế SupplyCore và các phụ thuộc (dependencies) kỹ thuật & nghiệp vụ mà dự án phải đảm bảo. Mỗi giả định sai lệch hoặc phụ thuộc không được đáp ứng đều có thể ảnh hưởng đến timeline hoặc chất lượng hệ thống.

# PHẦN A: GIẢ ĐỊNH (ASSUMPTIONS)

## A.1 Giả định Kỹ thuật & Hạ tầng

| ID | Nhóm | Nội dung Giả định | Chủ sở hữu xác nhận | Rủi ro nếu sai | Trạng thái xác nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-T01 | Hạ tầng | Server bệnh viện đáp ứng: Ubuntu 22.04, RAM 16GB+, SSD 100GB+, CPU 4 vCPU+ | Hospital IT | Cao | Chưa xác nhận |
| A-T02 | Hạ tầng | Kết nối LAN/WiFi ổn định trong tất cả khu vực kho (< 50ms latency) | Hospital IT | Cao | Đang kiểm tra |
| A-T03 | Hạ tầng | Điện lưới ổn định có UPS backup cho server và thiết bị kho | Hospital IT | Trung bình | Chưa xác nhận |
| A-T04 | Frappe | ERPNext v15 và Frappe v15 stable trong suốt dự án, không có breaking changes lớn | Tech Lead | Trung bình | Theo dõi changelog |
| A-T05 | Database | MariaDB 10.11 hỗ trợ đầy đủ các tính năng được sử dụng (JSON field, Full-text search) | Tech Lead | Thấp | Đã xác nhận |
| A-T06 | Thiết bị | Các thiết bị PDA/scanner tại kho tương thích với web browser hiện đại (Chrome 100+) | Hospital IT | Cao | Chưa xác nhận |
| A-T07 | Email | SMTP server bệnh viện có thể gửi email thông báo từ hệ thống SupplyCore | Hospital IT | Thấp | Chưa xác nhận |
| A-T08 | Backup | Backup storage đủ dung lượng (tối thiểu 500GB) và được backup hàng ngày | Hospital IT | Trung bình | Chưa xác nhận |

## A.2 Giả định Nghiệp vụ & Quy trình

| ID | Nhóm | Nội dung Giả định | Chủ sở hữu xác nhận | Rủi ro nếu sai | Trạng thái xác nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-B01 | Dữ liệu | Danh mục vật tư hiện tại có thể được cung cấp đầy đủ (mã, tên, đơn vị, nhóm) trước T4/2026 | Khoa VTYT | Cao | Đang thu thập |
| A-B02 | Dữ liệu | Danh sách nhà cung cấp và hợp đồng hiện tại có thể được số hóa đưa vào hệ thống | Phòng Vật tư | Trung bình | Chưa bắt đầu |
| A-B03 | Quy trình | Quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa và thống nhất trước khi design DocType | BA + Hospital | Cao | Đang thực hiện |
| A-B04 | BHYT | Danh mục vật tư BHYT chi trả và mức giá trần được cung cấp từ bệnh viện | Kế toán BV | Cao | Chưa xác nhận |
| A-B05 | Người dùng | Nhân viên kho có khả năng sử dụng máy tính/tablet ở mức cơ bản | Khoa VTYT | Trung bình | Giả định ban đầu |
| A-B06 | Người dùng | Ít nhất 1 super-user mỗi khoa/phòng được đào tạo trước Go-Live | PM + Hospital | Trung bình | Kế hoạch đào tạo |
| A-B07 | Tích hợp | HIS hiện tại có API hoặc database schema có thể đọc dữ liệu bệnh nhân/chẩn đoán | Hospital IT | Cao | Chưa xác nhận |
| A-B08 | Pháp lý | Không có thay đổi lớn về quy định pháp lý (Thông tư BYT) trong thời gian dự án | PM | Thấp | Theo dõi |

## A.3 Giả định Tổ chức & Dự án

| ID | Nhóm | Nội dung Giả định | Chủ sở hữu xác nhận | Rủi ro nếu sai | Trạng thái xác nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-O01 | Dự án | Ngân sách 1.5 tỷ VNĐ được phê duyệt và giải ngân đúng milestone | Project Sponsor | Cao | Đã ký Project Charter |
| A-O02 | Dự án | Team 6 developer được phân bổ full-time trong suốt dự án (không bị rút nguồn lực) | PM + MedCons | Cao | Cam kết nội bộ |
| A-O03 | Stakeholder | Stakeholder phía bệnh viện tham gia UAT ít nhất 20% thời gian (2 ngày/tuần trong 2 tháng UAT) | PM + Hospital | Cao | Chưa ký cam kết |
| A-O04 | Timeline | Không có holiday/Tết kéo dài làm gián đoạn sprint (kế hoạch đã trừ ngày nghỉ Lễ) | PM | Thấp | Đã tính vào plan |
| A-O05 | Quyết định | Thời gian phản hồi quyết định từ Sponsor: < 3 ngày làm việc với CR cấp 3-4 | Project Sponsor | Trung bình | Cam kết trong Charter |

# PHẦN B: PHỤ THUỘC (DEPENDENCIES)

## B.1 Phụ thuộc Kỹ thuật

| ID | Loại | Tên Phụ thuộc | Mô tả | Nhà cung cấp | Mức ảnh hưởng | Kế hoạch dự phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-T01 | Framework | Frappe v15 | Nền tảng phát triển chính, toàn bộ app phụ thuộc | Frappe Technologies | Rất cao | Pin version; theo dõi security patches |
| D-T02 | Framework | ERPNext v15 | Kế thừa Accounting, HR module | ERPNext/Frappe | Cao | Custom override nếu có conflict |
| D-T03 | Database | MariaDB 10.11 | Database engine chính | MariaDB Foundation | Rất cao | Backup plan + cloud DB failover |
| D-T04 | Cache | Redis 7.x | Cache, session, background queue | Redis Ltd. | Cao | Redis Sentinel cho HA |
| D-T05 | Web Server | Nginx + Gunicorn | HTTP serving, load balancing | Open source | Cao | HAProxy thay thế |
| D-T06 | CI/CD | GitHub Actions | Automated build, test, deploy | GitHub/Microsoft | Trung bình | GitLab CI dự phòng |
| D-T07 | Container | Docker 24+ | Dev và staging environment | Docker Inc. | Trung bình | Manual setup nếu cần |
| D-T08 | PDA SDK | Frappe Mobile | Web-based PDA interface | Frappe | Cao | PWA custom thay thế |

## B.2 Phụ thuộc Bên ngoài (External Dependencies)

| ID | Loại | Tên Phụ thuộc | Mô tả | Nhà cung cấp | Mức ảnh hưởng | Kế hoạch dự phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-E01 | HIS API | HIS Bệnh viện | API lấy thông tin bệnh nhân, chẩn đoán cho cấp phát theo BN | Nhà cung cấp HIS | Cao | Nhập thủ công nếu API chưa sẵn sàng |
| D-E02 | Email | SMTP Hospital | Gửi thông báo, alert, báo cáo tự động | Hospital IT | Trung bình | SendGrid backup |
| D-E03 | Barcode | Barcode/QR Library | Đọc và generate mã vạch vật tư | Open source (zxing) | Trung bình | Library thay thế sẵn có |
| D-E04 | PDF | wkhtmltopdf | Generate phiếu nhập/xuất kho PDF | wkhtmltopdf project | Trung bình | WeasyPrint thay thế |
| D-E05 | Auth | LDAP/AD Hospital | SSO authentication với Active Directory bệnh viện | Hospital IT | Thấp | Local auth nếu LDAP chưa sẵn sàng |
| D-E06 | Data | Danh mục VTYT BYT | Danh mục vật tư y tế chuẩn từ Bộ Y tế | Bộ Y tế | Cao | Nhập thủ công từ file Excel BYT |

## B.3 Dependency Matrix – Tổng hợp Mức độ ảnh hưởng

| RẤT CAO – Block project nếu thiếu Frappe v15, ERPNext v15, MariaDB, Danh mục VTYT BYT, HIS API | CAO – Cần workaround ngay Redis, Nginx/Gunicorn, PDA SDK, SMTP Email, Thiết bị PDA | TRUNG BÌNH – Có thể trì hoãn GitHub Actions, Docker, Barcode lib, PDF, LDAP/AD | THẤP – Nice-to-have Không có dependency nào trong nhóm này |
| --- | --- | --- | --- |

## B.4 Lịch xác nhận Giả định & Phụ thuộc

| Hạng mục cần xác nhận | Hạn xác nhận | Người yêu cầu | Người xác nhận | Hậu quả nếu trễ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server spec audit (A-T01) | 15/01/2026 | Tech Lead | Hospital IT | Ảnh hưởng env setup và architecture decision |
| Danh mục vật tư (A-B01) | 28/02/2026 | BA | Khoa VTYT | Không thể build DocType Item đúng hạn |
| HIS API spec (D-E01) | 28/02/2026 | Tech Lead | Hospital IT + HIS Vendor | Phải fallback manual input cho M7 |
| Danh mục BHYT (A-B04) | 31/03/2026 | BA | Kế toán BV | Không thể hoàn thành M8 (Kế toán) |
| Cam kết UAT resource (A-O03) | 30/04/2026 | PM | Hospital Management | UAT phase không đủ người test, trễ Go-Live |
| PDA device compatibility (A-T06) | 30/04/2026 | Tech Lead | Hospital IT | Phải thiết kế lại M4 WMS interface |