SUPPLYCORE

Hệ Thống Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Vật Tư Tiêu Hao Bệnh Viện

KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI Project Timeline – Tháng 5/2026

Phiên bản: 1.1 (Cập nhật lịch biểu)  |  Ngày: 05/05/2026

Nền tảng: Frappe Framework v15 + ERPNext v15  |  Mục tiêu: Go-live 31/05/2026

# 1. TÓM TẮT LỘ TRÌNH

SupplyCore được triển khai theo lịch biểu cấp tốc toàn bộ trong tháng 5/2026, chia thành 3 giai đoạn tập trung:

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung trọng tâm | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 Thiết Kế | Tuần 1 01/05 – 07/05/2026 | Hoàn thiện toàn bộ tài liệu phân tích & thiết kế: BRD, URS, Use Case, As-Is/To-Be, System Architecture, Database Design, Technical Spec, API, UI/UX Mockups, Design System | ✓ HOÀN THÀNH (05/05/2026) |
| Giai đoạn 2 Dev – Build | Tuần 2–3 08/05 – 21/05/2026 | IT team phát triển và hoàn thiện đầy đủ 11 module: M1-M11. Mỗi module hoàn chỉnh theo Technical Spec đã được phê duyệt. Unit test và integration test pass 100% trước 21/05 | ⏳ ĐANG THỰC HIỆN Từ 08/05/2026 |
| Giai đoạn 3 Thử Nghiệm & Tối Ưu | Tuần 4 22/05 – 31/05/2026 | Deploy staging, UAT với người dùng thực tế, ghi nhận & fix bug, performance tuning, đào tạo người dùng, migrate dữ liệu đầu kỳ, go-live chính thức 31/05 | 📋 KẾ HOẠCH Từ 22/05/2026 |

# 2. KẾ HOẠCH GANTT – THÁNG 5/2026

| Hạng mục công việc | Phụ trách | T1 01-07/5 | T2 08-14/5 | T3 15-21/5 | T4 22-31/5 | Ghi chú / Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▌ GIAI ĐOẠN 1 – THIẾT KẾ & TÀI LIỆU (Tuần 1: 01–07/05) |  |  |  |  |  |  |
| BRD – Business Requirements Document | BA Team |  |  |  |  | ✓ Hoàn thành 05/05 |
| URS – User Requirements Specification | BA Team |  |  |  |  | ✓ Hoàn thành 05/05 |
| Use Case Diagram & Descriptions | BA Team |  |  |  |  | ✓ Hoàn thành 05/05 |
| As-Is Process Flow | BA Team |  |  |  |  | ✓ Hoàn thành 05/05 |
| To-Be Process Flow | BA Team |  |  |  |  | ✓ Hoàn thành 05/05 |
| System Architecture Diagram | Solution Architect |  |  |  |  | Tuần 1 – Phase 2 doc |
| Database Design (ER Diagram, Schema) | Solution Architect |  |  |  |  | Tuần 1 – Phase 2 doc |
| Technical Specification – 11 Modules | Solution Architect |  |  |  |  | Tuần 1 – Phase 2 doc |
| API Documentation | Solution Architect |  |  |  |  | Tuần 1 – Phase 2 doc |
| Security & Compliance Document | Solution Architect |  |  |  |  | Tuần 1 – Phase 2 doc |
| UI/UX Mockups & Wireframes | UI/UX Designer |  |  |  |  | Tuần 1 – Phase 3 doc |
| Design System Document | UI/UX Designer |  |  |  |  | Tuần 1 – Phase 3 doc |
| FRS, Non-Func Req, Tech Stack, Deploy, Testing Strategy | BA + Architect |  |  |  |  | Tuần 1 – Phase 4 doc |
| ▌ GIAI ĐOẠN 2 – DEV BUILD 11 MODULES (Tuần 2–3: 08–21/05) |  |  |  |  |  |  |
| M1 – Hợp đồng & Nhà cung cấp | Dev Team |  |  |  |  | Custom Doctype: Framework Contract, Release Order |
| M2 – Kế hoạch tồn kho & Gọi hàng | Dev Team |  |  |  |  | Auto reorder, EOQ, cảnh báo ROP |
| M3 – Tiếp nhận & Kiểm tra QC | Dev Team |  |  |  |  | QC checklist, partial receipt, barcode |
| M4 – WMS & PDA | Dev Team |  |  |  |  | Bin location, PDA interface, scan workflows |
| M5 – Lô, Hạn dùng & FEFO | Dev Team |  |  |  |  | Batch tracking, expiry alerts, FEFO auto-select |
| M6 – Luân chuyển nội bộ | Dev Team |  |  |  |  | Inter-warehouse transfer, 3-tier warehouse |
| M7 – Cấp phát & Ghi nhận sử dụng | Dev Team |  |  |  |  | Patient-linked dispensing, BHYT N01-N09 |
| M8 – Kế toán & Thanh toán NCC | Dev Team |  |  |  |  | 3-way matching, GL Entry auto, AP tracking |
| M9 – Kiểm kê & Đối soát | Dev Team |  |  |  |  | Stock reconciliation, PDA counting |
| M10 – Truy xuất & Điều tra | Dev Team |  |  |  |  | Batch trace, recall management |
| M11 – Dashboard & Cảnh báo | Dev Team |  |  |  |  | Executive dashboard, KPI widgets, alerts |
| Unit Test & Integration Test toàn hệ thống | QA Team |  |  |  |  | Test coverage ≥ 80% |
| ▌ GIAI ĐOẠN 3 – CHẠY THỬ & TỐI ƯU (Tuần 4: 22–31/05) |  |  |  |  |  |  |
| Deploy môi trường staging | DevOps / IT |  |  |  |  | Server staging ready |
| UAT – Nhóm Mua hàng & Thủ kho | QA + Key Users |  |  |  |  | UAT checklist M1-M4 |
| UAT – Nhóm Khoa phòng & Điều dưỡng | QA + Key Users |  |  |  |  | UAT checklist M6-M7 |
| UAT – Kế toán & Kiểm kê | QA + Key Users |  |  |  |  | UAT checklist M8-M9 |
| Bug Fix – Ưu tiên P1/P2 | Dev Team |  |  |  |  | Tất cả P1 fix trước 28/05 |
| Performance tuning & Load test | Dev Team |  |  |  |  | Response ≤ 2s @ 50 users |
| Đào tạo người dùng (fast-track) | PM + Trainer |  |  |  |  | Mỗi nhóm 2-4 giờ |
| Migrate dữ liệu đầu kỳ (tồn kho, danh mục) | Dev + Data |  |  |  |  | Tồn kho đầu kỳ chính xác |
| Phê duyệt Go-live & Go-live chính thức | PM + Management |  |  |  |  | ✓ Go-live 31/05/2026 |

|  | Thiết kế (Hoàn thành) |  | Dev Build |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chạy thử & Tối ưu |  | Chưa bắt đầu |

# 3. PHÂN RÃ CÔNG VIỆC TỪNG MODULE (Tuần 2–3)

Mỗi module được xây dựng theo nguyên tắc: tận dụng tối đa ERPNext standard, chỉ custom khi thực sự cần. Ưu tiên các module core trước (M1-M3, M8) trong tuần 2, sau đó hoàn thiện operations và analytics trong tuần 3.

| Mã | Module | Nền tảng chính | Tuần Dev | Tính năng đặc thù cần custom | Custom Doctype/Script |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Hợp đồng & NCC | ERPNext Supplier + Custom | Tuần 2 | Framework Contract, Release Order, cảnh báo hết hạn HĐ | Framework Contract (new Doctype), Release Order (new Doctype) |
| M2 | Kế hoạch tồn kho | ERPNext Reorder Level | Tuần 2 | Min/Max/ROP per item per warehouse, auto PR creation, EOQ suggestion | Custom fields on Item, hooks.py auto PR trigger |
| M3 | Tiếp nhận & QC | ERPNext Purchase Receipt | Tuần 2 | QC checklist bắt buộc, partial receipt, reject + biên bản | QC Inspection (custom child table), client script validation |
| M4 | WMS & PDA | ERPNext + Custom UI | Tuần 2–3 | Bin location, PDA-optimized screen, barcode scan, 3-tier warehouse | Bin Location Doctype, custom PDA page (Frappe UI), barcode hooks |
| M5 | Lô, Hạn dùng & FEFO | ERPNext Batch + Custom | Tuần 2 | FEFO auto-select khi xuất kho, cảnh báo 30/60/90 ngày, block hết hạn | Override Stock Entry pick_serial_or_batch(), scheduled alert jobs |
| M6 | Luân chuyển nội bộ | ERPNext Stock Entry Transfer | Tuần 3 | Workflow phê duyệt, yêu cầu chuyển kho từ khoa phòng | Material Transfer Request (custom Doctype), Workflow config |
| M7 | Cấp phát & BHYT | Custom Doctype | Tuần 3 | Phiếu cấp phát bệnh nhân, gán mã BHYT N01-N09, tính phần BH/tự trả | Patient Dispensing (new Doctype), BHYT Config (parametric), Stock Entry hook |
| M8 | Kế toán & Thanh toán | ERPNext Purchase Invoice + GL | Tuần 2 | 3-way matching tự động, cảnh báo AP overdue, GL Entry auto | 3-way match script, AP aging dashboard widget |
| M9 | Kiểm kê & Đối soát | ERPNext Stock Reconciliation | Tuần 3 | Kế hoạch kiểm kê, PDA counting interface, so sánh tự động | Stock Count Plan (custom Doctype), PDA counting page |
| M10 | Truy xuất & Điều tra | Custom Report + Doctype | Tuần 3 | Batch trace full history, recall management, lock batch | Recall Alert (custom Doctype), batch traceability report |
| M11 | Dashboard & Cảnh báo | Frappe Dashboard + Custom Widgets | Tuần 3 | Executive KPI cards, RAG status, cảnh báo email tự động | Custom Dashboard Page (Vue 3), Alert Config (parametric), scheduled jobs |

# 4. KẾ HOẠCH TUẦN 4 – CHẠY THỬ & TỐI ƯU

## 4.1 Lịch UAT Chi Tiết (22–31/05/2026)

| Ngày | Nhóm tham gia | Module kiểm thử | Nội dung kiểm thử | Tiêu chí pass |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-23/05 | NV Mua hàng, Quản lý VT | M1, M2, M3 | Tạo NCC, HĐ khung, Release Order, tiếp nhận hàng, QC, nhập kho | 100% use case P1 pass, không có lỗi block |
| 23-24/05 | Thủ kho | M4, M5 | Scan barcode, PDA workflows, FEFO khi xuất kho, cảnh báo hạn dùng | FEFO 100% đúng, scan < 2 giây |
| 25-26/05 | Điều dưỡng trưởng khoa | M6, M7 | Yêu cầu chuyển kho, cấp phát bệnh nhân, gán mã BHYT, tính chi phí | Mã BHYT tự động đúng 100% test cases |
| 26-27/05 | Kế toán | M8 | 3-way matching, hạch toán GL tự động, thanh toán NCC, báo cáo công nợ | GL Entry đúng 100%, 3-way match < 1 phút |
| 27-28/05 | Thủ kho, Quản lý | M9, M10 | Kiểm kê bằng PDA, xử lý chênh lệch, test recall theo số lô | Recall trace < 5 phút, kiểm kê đúng |
| 28-29/05 | Ban Giám đốc, Quản lý | M11 | Dashboard KPI, cảnh báo tự động, báo cáo điều hành, phê duyệt mobile | Dashboard load < 3 giây |
| 29-30/05 | Dev + QA | Toàn hệ thống | Fix tất cả bug P1, P2 được ghi nhận. Performance test 50 concurrent users | Không còn P1 bug. Response ≤ 2s |
| 30-31/05 | PM + IT + Lãnh đạo | Toàn hệ thống | Migrate dữ liệu đầu kỳ, đào tạo lần cuối, phê duyệt Go-live, chuyển sang Production | ✓ GO-LIVE 31/05/2026 |

## 4.2 Tiêu Chí Go-live (Definition of Done)

| STT | Tiêu chí | Chỉ số đo lường | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tất cả 11 module hoạt động đúng chức năng | 100% use case P1 pass trong UAT | □ Pass |
| 2 | Hiệu năng đạt yêu cầu | Response ≤ 2s với 50 concurrent users | □ Pass |
| 3 | Không có bug P1 còn mở | 0 critical/blocker bugs | □ Pass |
| 4 | Dữ liệu đầu kỳ đã migrate đúng | Kiểm kê đầu kỳ khớp 100% với sổ sách hiện tại | □ Pass |
| 5 | Người dùng đã được đào tạo | ≥ 1 người/nhóm hoàn thành đào tạo và ký xác nhận | □ Pass |
| 6 | Backup & Recovery đã kiểm tra | Restore thành công từ backup trong < 30 phút | □ Pass |
| 7 | Lãnh đạo ký phê duyệt Go-live | Chữ ký xác nhận từ Giám đốc bệnh viện | □ Ký |

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Mục tiêu go-live: 31/05/2026. Mọi thay đổi lịch biểu phải được Giám đốc dự án phê duyệt bằng văn bản. Sau go-live, hỗ trợ vận hành 24/7 trong 2 tuần đầu tiên.