SUPPLYCORE

Hệ thống Quản lý Chuỗi Cung ứng Vật tư Y tế Bệnh viện

PROJECT CHARTER & ROADMAP

| Phiên bản | 1.0 – Bản phát hành ban đầu | Ngày lập | 05/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị thực hiện | MedCons Vietnam | Trạng thái | Dự thảo |
| Nền tảng | Frappe Framework v15 + ERPNext v15 (custom app) |  |  |

# 1. Tổng quan Dự án

## 1.1 Mục tiêu

SupplyCore là hệ thống quản lý chuỗi cung ứng vật tư tiêu hao chuyên dụng cho bệnh viện, được xây dựng trên nền tảng Frappe Framework v15 và ERPNext v15 dưới dạng custom app độc lập. Hệ thống nhằm số hóa và tối ưu hóa toàn bộ vòng đời vật tư từ lập kế hoạch, đặt hàng, tiếp nhận, lưu kho, cấp phát đến thanh toán và báo cáo.

## 1.2 Phạm vi Giai đoạn 1

Giai đoạn 1 bao gồm 11 mô-đun chức năng chính:

- M1: Hợp đồng & Nhà cung cấp – Quản lý hợp đồng khung, thông tin NCC

- M2: Kế hoạch tồn kho & Gọi hàng – Lập kế hoạch, tạo Release Order

- M3: Tiếp nhận & Kiểm tra chất lượng – QC lô hàng nhập

- M4: WMS & PDA – Quản lý vị trí kho, hỗ trợ thiết bị PDA

- M5: Lô, Hạn dùng & FEFO – Truy xuất theo lô, quản lý FEFO

- M6: Luân chuyển nội bộ – Điều chuyển giữa các kho

- M7: Cấp phát & Ghi nhận sử dụng – Cấp phát theo khoa/bệnh nhân

- M8: Kế toán & Thanh toán – Tích hợp kế toán ERPNext

- M9: Kiểm kê & Đối soát – Kiểm kê định kỳ

- M10: Truy xuất & Điều tra – Truy vết lô hàng

- M11: Dashboard & Cảnh báo điều hành – Báo cáo, KPI

## 1.3 Ngoài phạm vi Giai đoạn 1

- Quản lý dược phẩm/thuốc

- Tài sản cố định (trang thiết bị y tế)

- Module đấu thầu tập trung

- Tích hợp cổng thanh toán điện tử

- Kết nối trực tiếp HIS/EMR/LIS (chỉ thiết kế API sẵn sàng)

## 1.4 Các bên liên quan

| Vai trò | Đại diện / Bộ phận | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Ban Giám đốc Bệnh viện | Phê duyệt ngân sách, ưu tiên chiến lược |
| Project Manager | MedCons Vietnam | Quản lý tiến độ, rủi ro, tài nguyên |
| Business Analyst | Nhóm BA / MedCons | Thu thập yêu cầu, phân tích nghiệp vụ |
| Technical Lead | Nhóm Dev / MedCons | Thiết kế kỹ thuật, code review |
| Trưởng Khoa Vật tư | Bệnh viện – Phòng VTYT | Xác nhận quy trình nghiệp vụ |
| Kế toán trưởng | Bệnh viện – Phòng Tài chính | Xác nhận quy trình thanh toán, BHYT |
| IT Hospital | Bệnh viện – Phòng CNTT | Hạ tầng, bảo mật, tích hợp HIS |

# 2. Timeline & Milestones

## 2.1 Tổng quan Timeline

Dự án SupplyCore giai đoạn 1 được dự kiến hoàn thành trong 12 tháng, chia thành 4 giai đoạn thực hiện chính.

| Giai đoạn | Tên giai đoạn | Thời gian | Thời lượng | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích & Thiết kế | T1 – T3/2026 | 3 tháng | Đang thực hiện |
| 2 | Phát triển Core Modules | T4 – T7/2026 | 4 tháng | Chưa bắt đầu |
| 3 | Testing & UAT | T8 – T9/2026 | 2 tháng | Chưa bắt đầu |
| 4 | Go-Live & Hypercare | T10 – T12/2026 | 3 tháng | Chưa bắt đầu |

## 2.2 Milestones chính

| MS# | Milestone | Ngày dự kiến | Deliverable | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Hoàn thành tài liệu BRD & URS | 31/01/2026 | BRD, URS đã ký | Project Sponsor |
| M2 | Hoàn thành thiết kế hệ thống | 31/03/2026 | System Design Package | Technical Lead |
| M3 | Cài đặt môi trường Dev & Staging | 15/04/2026 | Env Setup Report | IT Hospital |
| M4 | Hoàn thành Module M1–M3 (Core) | 31/05/2026 | Sprint report + Demo | PM + BA |
| M5 | Hoàn thành Module M4–M7 | 31/07/2026 | Sprint report + Demo | PM + BA |
| M6 | Hoàn thành UAT lần 1 | 31/08/2026 | UAT Sign-off Sheet | Khoa VTYT |
| M7 | Hoàn thành UAT lần 2 & Performance Test | 30/09/2026 | Test Report | Project Sponsor |
| M8 | Go-Live chính thức | 01/10/2026 | Go-Live Checklist | Ban Giám đốc |
| M9 | Kết thúc Hypercare – Bàn giao vận hành | 31/12/2026 | Handover Report | Project Sponsor |

## 2.3 Module Delivery Plan

| Module | Tên Module | Sprint | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Hợp đồng & Nhà cung cấp | Sprint 1–2 | 01/04/2026 | 30/04/2026 |
| M2 | Kế hoạch tồn kho & Gọi hàng | Sprint 2–3 | 15/04/2026 | 15/05/2026 |
| M3 | Tiếp nhận & Kiểm tra chất lượng | Sprint 3–4 | 01/05/2026 | 31/05/2026 |
| M4 | WMS & PDA | Sprint 4–5 | 01/06/2026 | 30/06/2026 |
| M5 | Lô, Hạn dùng & FEFO | Sprint 5–6 | 15/06/2026 | 15/07/2026 |
| M6 | Luân chuyển nội bộ | Sprint 6 | 01/07/2026 | 31/07/2026 |
| M7 | Cấp phát & Ghi nhận sử dụng | Sprint 7 | 01/07/2026 | 31/07/2026 |
| M8 | Kế toán & Thanh toán | Sprint 7–8 | 15/07/2026 | 15/08/2026 |
| M9 | Kiểm kê & Đối soát | Sprint 8 | 01/08/2026 | 31/08/2026 |
| M10 | Truy xuất & Điều tra | Sprint 8–9 | 15/08/2026 | 15/09/2026 |
| M11 | Dashboard & Cảnh báo điều hành | Sprint 9 | 01/09/2026 | 30/09/2026 |

# 3. Ngân sách Dự án

## 3.1 Ước tính Chi phí

| Hạng mục | Ước tính (VNĐ) | % Ngân sách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích & Thiết kế hệ thống | 150.000.000 | 10% | BA, Architect |
| Phát triển phần mềm | 750.000.000 | 50% | Dev team 6 người × 8 tháng |
| Kiểm thử & UAT | 150.000.000 | 10% | QA team + end-user testing |
| Hạ tầng & License | 120.000.000 | 8% | Server, ERPNext hosting |
| Đào tạo & Go-live | 90.000.000 | 6% | Training, hypercare support |
| Quản lý dự án | 90.000.000 | 6% | PM, documentation |
| Dự phòng rủi ro (10%) | 150.000.000 | 10% | Contingency fund |
| TỔNG CỘNG | 1.500.000.000 | 100% | ~1,5 tỷ VNĐ |

# 4. Tổ chức Dự án & Phân quyền

## 4.1 Cơ cấu Tổ chức

Dự án áp dụng mô hình tổ chức theo ma trận (Matrix Organization), trong đó Project Manager chịu trách nhiệm điều phối tổng thể, các Tech Lead đảm nhận từng nhóm module chuyên biệt.

## 4.2 Ma trận RACI

| Hoạt động | Sponsor | PM | BA | Dev Lead | Hospital IT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phê duyệt Project Charter | A | R | C | I | I |
| Thu thập yêu cầu nghiệp vụ | I | A | R | C | C |
| Thiết kế kiến trúc hệ thống | I | A | C | R | C |
| Phát triển & Unit Test | I | A | C | R | I |
| Kiểm thử UAT | I | A | R | C | R |
| Phê duyệt Go-Live | A | R | C | C | R |
| Quản lý thay đổi yêu cầu | A | R | R | C | I |

Chú thích: R = Responsible (Thực hiện), A = Accountable (Chịu trách nhiệm), C = Consulted (Tham vấn), I = Informed (Được thông báo)

# 5. Giả định & Ràng buộc

## 5.1 Giả định

- Bệnh viện đã có hạ tầng mạng nội bộ ổn định (LAN/WiFi trong khu vực kho)

- ERPNext v15 sẽ được cài đặt trên server riêng của bệnh viện hoặc VPS

- Người dùng cuối có khả năng sử dụng máy tính/tablet ở mức cơ bản

- Dữ liệu danh mục vật tư hiện tại được cung cấp đầy đủ để migration

- Quy trình nghiệp vụ hiện tại được tài liệu hóa và xác nhận bởi stakeholder

- Nguồn lực phía bệnh viện tham gia UAT ít nhất 20% thời gian trong giai đoạn test

## 5.2 Ràng buộc

- Ngân sách tối đa: 1.500.000.000 VNĐ

- Thời gian Go-Live: Không muộn hơn 01/10/2026

- Nền tảng bắt buộc: Frappe/ERPNext v15 – không thay đổi tech stack

- Không tái phát triển các tính năng đã có trong ERPNext chuẩn

- Tuân thủ quy định bảo mật thông tin y tế (Thông tư 46/2018/TT-BYT)

# 6. Tiêu chí Thành công

| # | Tiêu chí | Cách đo lường |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống hoạt động ổn định sau Go-Live | Uptime ≥ 99,5% trong 3 tháng Hypercare |
| 2 | Tất cả 11 module Go-Live đúng kế hoạch | 100% milestone hoàn thành đúng thời hạn |
| 3 | Người dùng chấp nhận hệ thống (UAT pass) | UAT sign-off ≥ 95% test cases passed |
| 4 | Hiệu năng đáp ứng SLA | Response time < 3 giây cho 95% giao dịch |
| 5 | Không vượt ngân sách | Chi phí thực tế ≤ 110% ngân sách phê duyệt |
| 6 | Truy xuất lô hàng đầy đủ | 100% vật tư có thể truy xuất nguồn gốc lô/hạn |

# 7. Phê duyệt & Chữ ký

| Project Sponsor | Project Manager | Đại diện Bệnh viện |
| --- | --- | --- |
| Ký tên: ___________________ Ngày: _____________________ | Ký tên: ___________________ Ngày: _____________________ | Ký tên: ___________________ Ngày: _____________________ |