SUPPLYCORE – RISK REGISTER

Sổ đăng ký & Kế hoạch xử lý Rủi ro Dự án

Phiên bản 1.0  |  Ngày: 05/2026  |  Trạng thái: Đang cập nhật

## Bảng chú thích Mức độ Rủi ro

| Xác suất (P) | 1 – Hiếm khi | 2 – Có thể xảy ra | 3 – Thỉnh thoảng | 4 – Thường xuyên | 5 – Gần như chắc chắn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tác động (I) | Thấp (1–4) | Trung bình (5–9) | Cao (10–16) | Rất cao (17–25) | Mức rủi ro = P × I ¦ P: 1–5 ¦ I: 1–5 |

# 1. Rủi ro Kỹ thuật

| ID | Nhóm | Mô tả Rủi ro | P | I | Mức độ | Kế hoạch Xử lý (Mitigation) | Người chịu TN | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-T01 | Kỹ thuật | Frappe/ERPNext v15 có breaking changes làm ảnh hưởng custom app | 3 | 4 | Cao | Theo dõi changelog Frappe mỗi sprint; pin phiên bản cụ thể trong requirements.txt; có môi trường test riêng để upgrade | Tech Lead | Đang theo dõi |
| R-T02 | Kỹ thuật | Hiệu năng hệ thống kém khi số lượng giao dịch lớn (>1000 GDịch/ngày) | 3 | 5 | Cao | Benchmark sớm từ sprint 3; tối ưu database index; caching Redis; load test trước Go-Live | Tech Lead | Chưa bắt đầu |
| R-T03 | Kỹ thuật | Tích hợp PDA/barcode scanner gặp lỗi tương thích phần cứng | 2 | 3 | Trung bình | Xác định danh sách thiết bị được hỗ trợ từ đầu; test thực tế với hardware bệnh viện | Dev Lead M4 | Chưa bắt đầu |
| R-T04 | Kỹ thuật | Mất dữ liệu do lỗi migration từ hệ thống cũ sang SupplyCore | 2 | 5 | Cao | Backup đầy đủ trước migration; dry-run migration 3 lần; rollback plan rõ ràng | DBA/Tech Lead | Chưa bắt đầu |
| R-T05 | Kỹ thuật | Lỗ hổng bảo mật trong custom code Frappe | 2 | 4 | Cao | Code review bắt buộc; OWASP checklist; penetration test trước Go-Live | Security Officer | Chưa bắt đầu |
| R-T06 | Kỹ thuật | API tích hợp HIS bị thay đổi phiên bản mà không thông báo | 2 | 3 | Trung bình | Ký SLA kỹ thuật với nhà cung cấp HIS; versioning API; mock server cho test | Tech Lead | Chưa bắt đầu |

# 2. Rủi ro Nghiệp vụ & Quy trình

| ID | Nhóm | Mô tả Rủi ro | P | I | Mức độ | Kế hoạch Xử lý (Mitigation) | Người chịu TN | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-B01 | Nghiệp vụ | Yêu cầu thay đổi liên tục (Scope Creep) làm trễ timeline | 4 | 4 | Cao | Áp dụng Change Control Process nghiêm ngặt; baseline được ký duyệt; Change Board họp 2 tuần/lần | PM | Đang kiểm soát |
| R-B02 | Nghiệp vụ | Stakeholder không đồng thuận về quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa | 3 | 4 | Cao | Workshop alignment với tất cả stakeholder trước khi design; RACI rõ ràng; escalation path | BA + PM | Đang thực hiện |
| R-B03 | Nghiệp vụ | Dữ liệu danh mục vật tư hiện tại không chuẩn, thiếu sót | 4 | 3 | Cao | Data audit sớm (T1/2026); data cleansing plan; chỉ định data owner phía bệnh viện | BA + Hospital IT | Đang thực hiện |
| R-B04 | Nghiệp vụ | Quy trình FEFO phức tạp hơn dự kiến do nhiều loại hạn dùng | 2 | 3 | Trung bình | Khảo sát kỹ quy trình FEFO hiện tại; prototype sớm; UAT riêng cho module M5 | Dev Lead M5 | Chưa bắt đầu |
| R-B05 | Nghiệp vụ | Tích hợp kế toán với ERPNext không phù hợp quy định BHYT VN | 3 | 5 | Rất cao | Tham vấn chuyên gia kế toán bệnh viện; review Thông tư 46; test case đặc thù BHYT | BA + Kế toán | Ưu tiên cao |
| R-B06 | Nghiệp vụ | Nhân viên kho từ chối chuyển đổi hệ thống mới (Change Resistance) | 3 | 3 | Trung bình | Change management plan; đào tạo sớm; super-user program; lãnh đạo bệnh viện cam kết | PM + HR BV | Đang lên kế hoạch |

# 3. Rủi ro Nguồn lực & Tổ chức

| ID | Nhóm | Mô tả Rủi ro | P | I | Mức độ | Kế hoạch Xử lý (Mitigation) | Người chịu TN | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-O01 | Tổ chức | Dev team thiếu kinh nghiệm Frappe Framework | 3 | 4 | Cao | Đào tạo Frappe nội bộ 2 tuần trước sprint 1; mentor từ Frappe community; pair programming | Tech Lead | Đang thực hiện |
| R-O02 | Tổ chức | Key developer nghỉ việc giữa chừng | 2 | 5 | Cao | Knowledge sharing bắt buộc; tài liệu kỹ thuật đầy đủ; cross-training; điều khoản hợp đồng | PM | Đang kiểm soát |
| R-O03 | Tổ chức | Stakeholder phía bệnh viện không có thời gian tham gia UAT | 3 | 4 | Cao | Cam kết resource UAT ngay từ Project Charter; kế hoạch UAT chia nhỏ; user proxy | PM + Hospital | Chưa giải quyết |
| R-O04 | Tổ chức | Ngân sách dự án bị cắt giảm giữa chừng | 2 | 5 | Cao | Phân chia deliverable theo ưu tiên (MoSCoW); milestone payment; contingency 10% | PM + Sponsor | Đang kiểm soát |
| R-O05 | Tổ chức | Thay đổi nhân sự lãnh đạo bệnh viện ảnh hưởng cam kết dự án | 1 | 5 | Trung bình | Tài liệu hóa đầy đủ các cam kết; escalation to Board; Project Charter ký bởi nhiều cấp | PM | Theo dõi |

# 4. Rủi ro Hạ tầng & Bảo mật

| ID | Nhóm | Mô tả Rủi ro | P | I | Mức độ | Kế hoạch Xử lý (Mitigation) | Người chịu TN | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-I01 | Hạ tầng | Server bệnh viện không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tối thiểu | 3 | 4 | Cao | Infrastructure audit T1/2026; spec requirements document ký duyệt; phương án cloud backup | Hospital IT | Đang kiểm tra |
| R-I02 | Hạ tầng | Mất điện/mạng ảnh hưởng hoạt động kho trong giờ cao điểm | 2 | 4 | Cao | UPS cho server; offline mode PDA; backup connectivity (4G failover) | Hospital IT | Chưa bắt đầu |
| R-I03 | Bảo mật | Rò rỉ dữ liệu bệnh nhân/tài chính do cấu hình sai | 2 | 5 | Cao | Security checklist deployment; role-based access control; audit log; penetration test | Security Officer | Chưa bắt đầu |
| R-I04 | Bảo mật | Tấn công ransomware vào hệ thống bệnh viện | 1 | 5 | Trung bình | Backup daily offsite; network segmentation; antivirus; incident response plan | Hospital IT | Theo dõi |
| R-I05 | Hạ tầng | Không gian lưu trữ không đủ cho dữ liệu attachments và logs | 3 | 2 | Trung bình | Storage estimation sớm; auto-archiving policy; monitoring disk usage | Hospital IT + Dev | Chưa bắt đầu |

# 5. Tóm tắt Dashboard Rủi ro

| RẤT CAO 1 rủi ro R-B05 | CAO 9 rủi ro R-T01,T02,T04,T05,R-B01,B02,B03,R-O01,O2,O3,O4,R-I01,I02,I03 | TRUNG BÌNH 7 rủi ro R-T03,T06,R-B04,B06,R-O05,R-I04,I05 | THẤP 0 rủi ro | TỔNG CỘNG 17 rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Tần suất Review & Cập nhật

- Sprint Review (2 tuần/lần): PM cập nhật trạng thái tất cả rủi ro đang mở

- Monthly Risk Report: Gửi Sponsor báo cáo rủi ro hàng tháng

- Rủi ro mới: Bất kỳ thành viên nào có thể đề xuất rủi ro mới qua Risk Log Template

- Escalation: Rủi ro mức Rất cao → PM phải báo cáo Sponsor trong vòng 24 giờ